АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЮЛАСЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

КрасногвардейскОГО районА оренбургской ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.03.2023                                                                                                       № 26-п

с. Новоюласка

О результатах оценки эффективности реализации в 2022 году муниципальных программ в администрации муниципального образования  Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области

В соответствии с ч.3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Устава муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области, постановления администрации муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области от 16.08 2019 № № 53 -п  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области»:

1. Утвердить оценку целевых индикаторов, предусмотренных муниципальными программами за 2022 год согласно приложению 1.

2. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению 2.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на  официальном сайте муниципального образования Новоюласенский сельсовет в сети Интернет по адресу: https://новоюласка.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                  С.Н.Бисяева

Разослано: в дело, администрации района, бухгалтеру, прокурору района.

Приложение № 1

к порядку эффективности муниципальных программ

муниципального образования Новоюласенский сельсовет

Красногвардейского района Оренбургской области

Оценка целевых индикаторов муниципальных программ

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановый, утвержденный программой | Фактический, достигнутый в ходе реализации программы | Эффективность целевого индикатора | Обоснование причин отрицательной динамики (менее 100%) |
| Содержание органов местного самоуправления | Тыс.руб | 1788,8 | 1769,7 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | Оплата производилась исходя из фактически произведенных расходов |
| Подготовка документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий, земельных участков, недвижимого имущества | Тыс.руб | 51,0 | 51,0 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | Оплата производилась исходя из фактически произведенных расходов |
| Разработка и утверждение комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности муниципального и частного жилищного фонда | Тыс.руб | 221,8 | 221,8 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | Оплата производилась исходя из фактически произведенных расходов |
| Организация и обеспечение досуга жителей поселения услугами организаций культуры | Тыс.руб | 653,5 | 652,6 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | Оплата производилась исходя из фактически произведенных расходов |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства, коммунальной инфраструктуры | Тыс.руб | 2093,7 | 2093,3 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | Оплата производилась исходя из фактически произведенных расходов |
| Мероприятия в области транспортной инфраструктуры муниципальном образовании Новоюласенский сельсовет | Тыс. руб. | 603,8 | 407,3 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | Оплата производилась исходя из фактически произведенных расходов |

Приложение № 2

к порядку эффективности муниципальных программ

муниципального образования Новоюласенский сельсовет

Красногвардейского района Оренбургской области

Оценка эффективности муниципальных программ

| Наименование программы | Эффективность реализации | Вывод об эффективности |
| --- | --- | --- |
| Программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области» | 0,96 % | Программа имеет запланированный уровень эффективности |
| Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2017-2021 и с перспективой до 2033 года» | 0,45% | Программа имеет низкий уровень эффективности |
| Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2014-2024 год» | 1,0% | Программа имеет низкий уровень эффективности |